## 项目职责分工 V1.0
2018年产品各项目职责分工 V1.0
2018-01-10
序号 | 项目 | 项目经理 | 项目周期 | 子项（WBS） | 模块责任人 | 次级模块 | 资源需求
1 | 华锦 | 钟志健 | 当前--争取5月可小批量上市。 | 需求管理 | 黄周梁 |  | 临床需求：（待招聘，徐临床背景）Frank？
|  |  |  | 风险管理 | 钟志键 |  | 临床经验：
|  |  |  | 可用性管理 | 邱宣武 |  | 临床分析：
|  |  |  | 研发质量管理 | 吕朱莹
|  |  |  | 水路软件 | 蔡国权
|  |  |  | 上位机软件 | 杨华强
|  |  |  | 电子 | 陈永琪
|  |  |  | 机械 | 宋光春
|  |  |  | 随附文件 | 朱晓蕾 | 01 使用说明书、快速操作指南 | 朱晓雷
[6 empty] | 02 维护说明书 | 陈兴元
[6 empty] | 03 安装作业指导书 | 陈兴元
[6 empty] | 04 技术手册 | 邱宣武
[6 empty] | 05 标签、标识 | 徐应增
[6 empty] | 06 装箱清单 | 钟志健
|  |  |  | 包装、标识 | 徐应增
|  |  |  | 部件验证 | 伍尚柱
|  |  |  | 软件、整机验证 | 邱宣武
|  |  |  | 临床验证 | 吕朱莹
资料汇总递交
|  |  |  | 中试样机 | 伍尚柱
|  |  |  | 文件主计划 | 徐应增
|  |  |  | 供应商导入 | 梁超彬
|  |  |  | 小批量试产 | 徐应增
|  |  |  | 研发采购 | 陈惠卿
2 | 2028持续改进 | 徐应增、钟志健 | 2018年持续进行 | 结构 | 谭国辉
|  |  |  | 软件 | 杨华强
|  |  |  | 电子 | 陈永琪
|  |  |  | 验证 | 伍尚柱
|  |  |  | 变更管理 | 徐应增
3 | 家庭透析（预研） | 钟志健 | 合同签订3个月内提供样机 | 需求管理 | 钟志健
|  |  |  | 样机更改 | 徐应增
|  |  |  | 软件更改 | 杨华强
|  |  |  | 结构支持 | 谭国辉
|  |  |  | 操作指南 | 徐应增
|  |  |  | 项目报告 | 钟志健
4 | 动物透析 | 朱晓蕾 | 未接到明确的启动时间 | 需求管理 | 朱晓蕾
|  |  |  | 样机更改 | 邱宣武
|  |  |  | 结构更改 | 谭国辉
|  |  |  | 软件更改 | 杨华强
|  |  |  | 电子更改 | 陈永琪
5 | 灌流机 | 邱宣武 | 未接到明确的要求完成时间，待定义 | 灌流机推车
|  |  |  | 外置加热器 |  | 市场提出，使用水浴方式加热造成医院消毒的不便。 马总提出在展会上有看到单独的外置血路管加热产品，可考虑对有需求的招标提供该产品。
6 | 水处理 | 伍尚柱 | 待需求 | 配合市场、供应链进行相应导入