## FY17年度目标与工作计划
2017年度目标与绩效管理表
备注：完成度一项点选相应的运行状态即可，然后在“完成情况说明”一栏详细说明具体情况
季度 | 月份 | 序号 | 主要工作内容 | 工作达成目标 | 报告日期 | 计划完成度 | 完成情况说明 | 季度自评
Q1 | Jan | 1 | 6068软件：工程（校正、调试、配置）V1.0 |  |  | 50%
|  | 2 | 2028数据显示软件 |  |  | 50%
3
4
5
6
| Feb | 1 | 6068软件：工程（校正、调试、配置）V1.0 |  |  | 80%
|  | 2 | 2028数据显示软件 |  |  | 100%
3
4
5
| Mar | 1 | 6068软件：工程（校正、调试、配置）V1.0 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件：治疗曲线 |  |  | 50%
3
4
5
Q2 | Apr | 1 | 6068软件：自检 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件：治疗曲线 |  |  | 100%
|  | 3 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
4
5
| May | 1 | 在线预冲、引血、回血、补液 |  |  | 50%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
| June | 1 | 在线预冲、引血、回血、补液 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
Q3 | July | 1 | 6068软件：IC卡系统1.0 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
| Aug | 1 | 6068软件：KTV |  |  | 50%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
| Sep | 1 | 6068软件：KTV |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
Q4 | Oct | 1 | 6068软件：血容、单针 |  |  | 50%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
| Nov | 1 | 6068软件：血容、单针 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
| Dec | 1 | 6068软件：数据记录完善 |  |  | 100%
|  | 2 | 6068软件整机测试、BUG修复和升级
3
4
5
年度个人工作总结：
年度直属上级考评与评语：
公司人力资源部评定：
季度考评分 |  |  | 季度绩效评级 | 季度绩效指数 | 绩效优良人员（A+、A）奖励措施 |  | 绩效不良人员（B-、C、D级）整改措施
Q1
Q2
Q3
Q4
年度考评分 |  |  |  | 年度绩效评级 |  | 年度 奖励指数

## 2017周历表
2017年 周历表 / 2017 Weekly Calendar
周次 | 2017-01-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-02-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-03-01
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
5 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 9 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
周次 | 2017-04-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-05-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-06-01
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
13 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 3
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
18 | 30
周次 | 2017-07-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-08-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-09-01
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | 2
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 30 | 31
周次 | 2017-10-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-11-01 | [6 empty] | 周次 | 2017-12-01
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 | 2
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
44 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 1月计划及总结
2017年（ 1 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1 | 6068软件：工程（校正、调试、配置）V1.0 | 主要完成血路和水路的调试功能，初版1.0 | 3月20号 | 按计划进行
|  | 2 | 2028数据显示软件 |  | 2月20号 | 已完成
|  | 3 | 2028泰国V8.01.08版本对话框BUG的测试和修复 |  | 1月16号 | 已完成
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
6068软件-调试模块：初步完成了血泵、置换泵、肝素泵的调试功能。2028数据显示软件：已完成。2028泰国V8.01.08版本对话框BUG的测试和修复：修改完毕，已进行相应的测试，暂未发现其他问题。
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 1月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（1）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 水路调试功能界面的文字翻译、显示位置调整 | 2017-01-06 |  | 完成
| A2 | 2028PC显示软件测试和跟进 | 2017-01-06 |  | 完成
| A3 | 5058测试机网络通信等问题解决 | 2017-01-05 |  | 完成
| A4 | 血泵和备用泵调试功能实现和测试 | 2017-01-12 |  | 进行中
B1
B2
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（2）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 2028泰国V8.01.08版本显示BUG测试出其原因 | 2017-01-10 |  | 完成
| A2 | 2028泰国V8.01.08版本显示BUG修复 | 2017-01-13 |  | 完成
| A3 | 2028泰国V8.01.08版本对话框死机BUG修复 | 2017-01-14 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（3）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 血泵和备用泵调试功能实现和测试 | 2017-01-19 |  | 完成
| A2 | 肝素泵调试功能实现和测试 | 2017-01-21 |  | 进行中
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（4）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 肝素泵调试功能实现和测试 | 2017-01-23 |  | 完成
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（5）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 春节放假
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 2月计划及总结
2017年（ 2 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1 | 6068软件：工程（校正、调试、配置）V1.0 | 主要完成血路和水路的调试功能，初版1.0 | 3月20号 | 按计划进行
|  | 2 | 2028相关CE文档的编写 | 按CE要求编写 | 2月14号 | 已完成
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 2月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（6）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 修改可控水路软件，添加血泵可设置速度功能 | 2017-02-08 |  | 完成
| A2 | 编写2028CE文档-水路软件设计规范 | 2017-02-09 |  | 完成
| A3 | 编写2028CE文档-血路软件确认报告、水路软件确认报告 | 2017-02-10 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（7）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 编写2028CE文档-A液准确性验证报告、AB液准确性验证报告、温度验证报告、平衡腔软件验证报告 | 2017-02-14 |  | 完成
| A2 | 调试和修改血泵调试页面设置框死机的BUG | 2017-02-17 |  | 完成
| A3 | 5058BUG跟进表整理 | 2017-02-17 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（8）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 5058软件：实现肝素泵调试页面功能 | 2017-02-24 |  | 完成
| A2 | 5058软件：实现压力调试页面功能 | 2017-02-24 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
| C1 | 参加软件讨论会、计划评审会等 | 2017-02-24 |  | 完成
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（9）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 5058软件：实现气泡调试页面功能 | 2017-03-03
| A2 | 5058软件：实现液位调试页面功能 | 2017-03-03
| A3 | 5058软件：实现血液检测调试页面功能 | 2017-03-03
| B1 | 5058软件：实现阻流夹调试页面功能 | 2017-03-03
| B2 | 5058软件：实现报警音调试页面功能 | 2017-03-03
B3
C1
C2
C3

## 3月计划及总结
2017年（ 3 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 3月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（9）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 5058软件：实现气泡调试页面功能 | 2017-03-03 |  | 完成
| A2 | 5058软件：实现液位调试页面功能 | 2017-03-03 |  | 完成
| A3 | 5058软件：实现血液检测调试页面功能 | 2017-03-03 |  | 完成
| B1 | 调试实现页面的功能，和修改相应BUG | 2017-03-03 |  | 完成
| B2 | 整理整机测试实验室 | 2017-03-03 |  | 完成
| B3 | 参加公司流程培训 | 2017-03-03 |  | 完成
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（10）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 初步实现血路调试页面功能并且可上机正常运行 | 2017-03-10 |  | 完成
| A2 | 将下面各部件需要配合血路调试页面实现的功能整理提出 | 2017-03-10 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（11）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成2028CE的相关文档编写 | 2017-03-17 |  | 完成
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（12）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 确定5058水路调试的具体方案 | 2017-03-22 |  | 完成
| A2 | 升级、测试、整理检查的5058和4048 | 2017-03-24 |  | 完成
| A3 | 修改程序开机画面、版本号 | 2017-03-24 |  | 完成
| B1 | 添加肝素曲线、透析液曲线，并且可配置 | 2017-03-30 |  | 进行中
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（13）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 添加肝素曲线、透析液曲线，并且可配置 | 2017-03-30 |  | 完成
| A2 | 重新实现水路调试菜单和程序框架 | 2017-03-31 |  | 完成
A3
| B1 | 讨论2028CE文件编写 | 2017-03-31 |  | 完成
B2
B3
C1
C2
C3

## 4月计划及总结
2017年（ 4 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 4月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（14）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成水路调试功能-配方设置页面和功能 | 2017-04-07 |  | 完成
| A2 | 修改可控水路相关功能 | 2017-04-05 |  | 完成
| A3 | 修改调试功能死机的BUG | 2017-04-05 |  | 完成
| B1 | 处理5058展机的相关事宜 | 2017-04-06 |  | 完成
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（15）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成水路调试功能所有页面初版，调试通过 | 2017-04-14 |  | 完成
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（16）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成水路调试方案确定 | 2017-04-18 |  | 完成
| A2 | 按方案重新修改相关页面显示 | 2017-04-21 |  | 完成
| A3 | 实现配方测试页面功能 | 2017-04-21 |  | 完成
| B1 | 实现AB液泵调试页面功能 | 2017-04-21 |  | 完成
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（17）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 按方案完成剩余水路调试页面功能相关内容，等待相关命令确定后完善。 | 2017-04-28 |  | 完成
| A2 | 处理5058展机的测试和电源线等事宜。 | 2017-04-28 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 5月计划及总结
2017年（ 5 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 5月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（18）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 参加DMED关于5058的参数讨论会 | 5月3号 |  | 完成
| A2 | 确定了5058的调试模块相关控制命令，按照该命令完善血路调试模块 | 5月5号 |  | 完成
| A3 | 确定了5058的调试模块相关控制命令，按照该命令完善水路调试模块 | 5月10号 |  | 进行中
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（19）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 参加DMED关于5058的软件讨论会 | 5月9号 |  | 完成
| A2 | 根据确定的水路命令完善水路调试模块相关函数和页面功能 | 5月10号 |  | 完成
| A3 | 参加DMED关于5058的计划讨论会 | 5月10号 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（20）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 上机测试调试模块后，给血路和水路相应页面的发送测试按钮，添加定时等待功能，并且页面显示时间 | 5月19号 |  | 完成
| A2 | 对缺失的控制命令和算法，重新确定，并且添加上去 | 5月19号 |  | 完成
| A3 | 将参数表内容整理成XLS文档，翻译成中英文 | 5月22号 |  | 进行中
| B1 | 跟踪展机相关事宜 | 5月19号 |  | 完成
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（21）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 将参数表内容整理成XLS文档，翻译成中英文 | 5月22号
| A2 | 实现5058网页浏览相关参数功能 | 5月26号
| A3 | 实现5058IC卡信息显示功能 | 5月26号
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（22）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 请假 | 6月14号
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 6月计划及总结
2017年（ 6 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 6月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（22）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 请假 | 6月14号
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（23）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 请假 | 6月14号
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（24）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 请假 | 6月14号
| A2 | 重新熟系整理调试模块相关程序 | 6月15号
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（25）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 开始调试模块的参数表页面开发 | 7月10号
| A2 | 进行5058北京送检相应更改需求 | 6月28号
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（26）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据北京送检要求屏蔽了相应的页面和修改相应页面的信息 | 6月28号
| A2 | 重新实现了肝素泵追加按键的功能 | 6月28号
| A3 | 根据北京送检要求实现IC卡页面的内容和按键功能 | 6月30号
| B1 | 实现透析液曲线页面的设置功能 | 6月30号
| B2 | 实现肝素泵曲线页面的设置功能 | 6月30号
B3
C1
C2
C3

## 7月计划及总结
2017年（ 7 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 7月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（27）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成肝素曲线、透析液曲线页面的设置功能 | 7月3号 |  | 完成
| A2 | 添加实现定时器功能 | 7月3号 |  | 完成
| A3 | 实现调试--参数设置功能的相关页面显示 | 7月7号 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（28）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 测试参数设置页面，并修改其中BUG | 7月12号 |  | 完成
| A2 | 开始重新梳理超滤曲线和序贯曲线的工作流程，重新确认方案 | 7月18号 |  | 进行中
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（29）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 讨论确定超滤曲线和序贯曲线的新方案 | 7月18号 |  | 完成
| A2 | 根据曲线新方案进行曲线治疗的修改和重新实现 |  |  | 新方案确定，修改进行中
| A3 | 治疗时间独立出来 | 7月18号 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（30）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 超滤泵和置换泵自动变化不超过默认范围，工程设置范围 | 7月24号 |  | 完成
| A2 | 透析液曲线界面实现 | 7月29号 |  | 完成
| A3 | 电导曲线界面实现 | 7月29号 |  | 完成
| B1 | 温度曲线界面实现 | 7月29号 |  | 完成
| B2 | HCO3曲线界面实现 | 7月29号 |  | 完成
| B3 | 招聘面试工作 | 8月20号 |  | 进行中
C1
C2
C3

## 8月计划及总结
2017年（ 8 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 8月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（31）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 肝素曲线界面实现 | 2017-07-31 |  | 完成
| A2 | 相关曲线页面可以根据相关产品型号，在工程界面设置 | 2017-08-02 |  | 完成
| A3 | 钠曲线治疗重新实现 | 2017-08-04 |  | 进行中
| B1 | 招聘面试工作 | 8月20号 |  | 进行中
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（32）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 钠曲线治疗重新实现 | 2017-08-09 |  | 完成
| A2 | 序贯透析治疗曲线重新实现 | 2017-08-15 |  | 完成
A3
| B1 | 招聘面试工作 | 8月20号 |  | 完成
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（33）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 帮新同事进行开发环境的搭建工作以及交接等工作 | 8月17号 |  | 完成
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（34）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 编写北京发补相关文档 | 8月17号 |  | 完成
| A2 | 根据北京发补意见重新实现病人病历系统 | 8月31号 |  | 进行中
| A3 | 透析液曲线治疗功能 | 9月5号 |  | 进行中
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（35）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据北京发补意见重新实现病人病历系统 | 8月31号 |  | 进行中
| A2 | 透析液曲线治疗功能 | 9月5号 |  | 进行中
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 9月计划及总结
2017年（ 9 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 9月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（35\36）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | HCO3曲线 | 9月4号 |  | 完成
| A2 | 病人ID查询页面的字母输入法 | 9月12号 |  | 进行中
| A3 | 病人ID查询页面的界面 | 9月6号 |  | 完成
| B1 | 病人ID查询页面的数据库写入和读取 | 9月15号 |  | 进行中
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（37）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 病人ID查询页面的字母输入法 | 9月12号 |  | 完成
| A2 | 病人ID查询页面重新根据要求实现 | 9月15号 |  | 完成
| A3 | 历史记录的数据一键分析功能 | 9月18号 |  | 完成
| B1 | 病人ID查询页面的数据库写入和读取 | 9月20号 |  | 进行中
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（38）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 病人ID查询页面的数据库写入和读取 | 9月20号 |  | 完成
| A2 | 病人ID查询页面的查询和治疗记录功能实现 | 9月20号 |  | 完成
| A3 | 记录曲线页面增加AP、VP、TMP曲线 | 9月25号 |  | 完成
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（39）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 病人ID查询页面和治疗过程联动，数据库记录数据的处理 | 9月30号 |  | 完成
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 10月计划及总结
2017年（ 10 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 10月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（40）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 放假 | 10月8号
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（41）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完善和完成治疗曲线1.0版本 （Perfect and complete the treatment curve version 1.0） | 10月12号 |  | 完成（Completed）
| A2 | 病人信息系统在治疗过程中对数据库插入、读取的优化，以及记录数据超过上限的处理等功能完善。 （The patient information system in the treatment process of the database insert, read optimization, and record data beyond the upper limit of processing functions。） | 10月13号 |  | 完成（Completed）
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（42）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 病人信息系统测试，并修改完善。 （The patient information system test, and modify the improvement.） | 10月19号 |  | 进行中（in progress）
| A2 | 根据病人信息系统要求，重新实现信息记录曲线中的电导曲线和温度曲线的功能。 （According to the patient information system requirements, the function of the conductance curve and temperature curve in the information recording curve is Realize。） | 10月24号 |  | 进行中（in progress）
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（43）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 完成病人信息系统1.0 | 10月19号 |  | 完成
| A2 | 根据病人信息系统要求，重新实现了电导记录曲线和温度记录曲线 | 10月25号 |  | 完成
| A3 | 根据病人信息系统要求，实现压力记录曲线和血压参数记录曲线 | 11月3号 |  | 进行中
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 11月计划及总结
2017年（ 11 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 11月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（44）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据病人信息系统要求，实现压力记录曲线和血压参数记录曲线 | 11月3号 |  | 完成
| A2 | 根据病人信息系统要求，实现透析液记录曲线和HCO3参数记录曲线 | 11月7号 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（45）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 调试修改跳过自检之后出现死机的BUG | 11月10号 |  | 完成
| A2 | 调试修改病人信息系统偶尔数据记录丢失BUG | 11月10号 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（46）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 实现进行治疗时，对病人默认ID号进行处理。以及病人信息页面对默认ID号的读写操作 | 11月15号 |  | 完成
| A2 | 实现记录曲线对数据库读取缓冲区，提高曲线的刷新速度 | 11月17号 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（47）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据反馈意见，查找和修改治疗时点击超滤泵会死机的BUG | 11月24号 |  | 完成
| A2 | 根据建议，进行数据记录曲线的页面更改和完善 | 11月24号 |  | 完成
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（48）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据新要求修改置换泵页面，添加补液功能 | 11月30号 |  | 完成
| A2 | 重新检查和更改通信框架，避免多报警死机的BUG | 12月1号 |  | 进行中
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

## 12月计划及总结
2017年（ 11 ）月工作计划
重要级别：（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
类别 | 重要级别 | 序号 | 目标内容 | 方法和措施 | 完成时间 | 计划完成度 | 延迟完成时间 | 完成情况说明
工作目标 | A | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| B | 1
2
3
4
5
6
| C | 1
2
3
4
5
6
月度总结
月目标总结（请在每月末回到本页对应上表总结分析）
未完成目标的原因与障碍
克服障碍的对策与方法
本月创新与收获

## 12月周工作目标
完成标记 | 优先 顺序 | W（48/49）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
| A1 | 根据测试结果修改和改进置换泵补液功能 | 2017-12-08
| A2 | 重新检查和更改通信框架，避免多报警死机的BUG | 12月8号 |  | 进行中
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（50）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（51）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
完成标记 | 优先 顺序 | W（52）周工作目标 | 完成时限 | 延迟到时间 | 完成情况说明 | 未完成的原因与障碍 | 克服障碍的对策与方法
（A类 重要紧急，B类 重要，C类 次重要 ）
1、请看一下你的"月目标" 2、请在上周五前规划填写 3、按目标重要程度规划优先顺序 4、完成一项在完成标记项中选择状态
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3